## 附件1编码开发计划表
家庭理财管理系统 项目编码计划表（2周） | [9 empty] | 星期六 星期天
整体模块 | 具体子模块 | 分数 | 功能描述 | 使用技术点说明 | 可能出现问题 及解决方案 | 计划 |  |  | 执行人
[6 empty] | 所需课时数 | 开始时间 | 结束时间
用户模块 | 用户注册 | 5 | 主要用于注册用户 | springMVC+mysql+mybatis | 404异常500异常，调试 | 2 | 2020.07.06 | 2020.07.06 | 章陆军
| 用户登录 | 5 | 主要用于用户登陆及相关校验 | springMVC+mysql+mybatis | 404异常500异常，调试 | 2 | 2020.07.06 | 2020.07.06 | 章陆军
| 用户注销 | 5 | 主要用于注销用户 | springMVC | 无 | 2 | 2020.07.06 | 2020.07.06 | 章陆军
| 密码修改 | 5 | 修改当前用户的密码 | springMVC+mysql+mybatis | 404异常500异常，调试 | 2 | 2020.07.07 | 2020.07.07 | 章陆军
| 用户信息修改 | 5 | 普通用户修改自己的信息 | springMVC+mysql+mybatis | 404异常500异常，调试 | 2 | 2020.07.07 | 2020.07.07 | 章陆军
用户管理 | 查询用户信息 | 5 | 主要用于查询指当前系统的用户 | springMVC+mysql+mybatis | 404异常500异常，调试 | 2 | 2020.07.07 | 2020.07.07 | 李振豪
| 新建用户 | 5 | 主要用于新建用户 | springMVC+mysql+mybatis | 404异常500异常，调试 | 2 | 2020.07.08 | 2020.07.08 | 李振豪
| 修改用户信息 | 5 | 主要用于修改已有用户的信息 | springMVC+mysql+mybatis | 404异常500异常，调试 | 2 | 2020.07.08 | 2020.07.08 | 李振豪
| 删除用户 | 5 | 主要用于删除一个用户 | springMVC+mysql+mybatis | 404异常500异常，调试 | 2 | 2020.07.08 | 2020.07.08 | 李振豪
收支管理 | 收入信息维护 | 5 | 主要用于查询家庭当前的收入记录，新建一个收入记录，修改已有支出记录信息，删除一个支出记录 | springMVC+mysql+mybatis | 404异常500异常，调试 | 4 | 2020.07.09 | 2020.07.09 | 刘佩
| 支出信息维护 | 5 | 主要用于查询家庭当前的支出记录，新建一个支出记录，修改已有支出记录信息 删除一个支出记录 | springMVC+mysql+mybatis | 404异常500异常，调试 | 4 | 2020.07.09 | 2020.07.10 | 刘佩
财务管理 | 证券账户管理 | 5 | 主要用于查询证券帐户信息 ，新增证券帐户信息，修改证券帐户信息，删除证券帐户信息 | springMVC+mysql+mybatis | 404异常500异常，调试 | 4 | 2020.07.10 | 2020.07.10 | 张乔松
| 持股管理 | 5 | 主要用于查询持股信息，新增持股信息，修改持股信息，删除持股信息 | springMVC+mysql+mybatis | 404异常500异常，调试 | 4 | 2020.07.13 | 2020.07.13 | 张乔松
| 证券流水账管理 | 5 | 主要用于查询证券流水账信息，新增证券流水账信息，修改证券流水账信息，删除证券流水账信息 | springMVC+mysql+mybatis | 404异常500异常，调试 | 4 | 2020.07.13 | 2020.07.14 | 张乔松
报表管理 | 收入/支出报表 | 5 | 主要实现对收入、支出记录按时间、按类型查询；将收入、支出记录输出为报表（包括财务报表、累计消费额、余额等） | springMVC+mysql+mybatis | 404异常500异常，调试 | 6 | 2020.07.14 | 2020.07.15
| 消费提醒 | 5 | 实际消费额快接近预消费额时，在用户登录系统后自动弹出提示 | springMVC | 404异常500异常，调试 | 4 | 2020.07.15 | 2020.07.15
数据库管理 | 数据库维护 | 5 | 主要是对家庭当前理财数据库完全备份，以便发生意外时恢复，从已备份的数据库中选择所要恢复的数据库进行完全覆复，当数据量过大以至影响系统性能时，可将选定删除，清空本系统所有数据 | springMVC+mysql+mybatis | 404异常500异常，调试 | 10 | 2020.07.16 | 2020.07.17 | 魏方圆